## Sayfa1
Task | Start Date | End Date | Duration
*~Literature Survey~* | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0
Research of Commercial Products | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 12
Research of Related Technologies | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 12
*~Conceptual Design~* | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0
Functional Decomposition | 2020-02-29 | 2020-03-03 | 3
Evaluation of Concepts | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 7
*~Detailed Design~* | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0
Detemination of Mechatronic Systems | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 14
Design of Mechatronic Systems | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 62
Control System Design | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 62
*~Manufacturing~* | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0
Providing Existing Products | 2020-03-06 | 2020-03-24 | 18
Production | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 62
Assembly | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 15
*~Documentation~* | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0
Project Reports | 2020-02-10 | 2020-06-05 | 116
Group Meetings | 2020-02-10 | 2020-06-05 | 116